Projekt edukacyjny

Przedszkolaki w Łodzi. Odkryjemy jak to z Łodzią było.

Cele projektu:

- rozwijanie zainteresowania dzieci historią Łodzi, jej mieszkańców,

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat początków rozwoju naszego miasta,

- stymulowanie twórczej aktywności dzieci,

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Adresat projektu:

Dzieci z łódzkich przedszkoli.

Harmonogram realizacji projektu

| Lp. | Nazwa działania | Szczegółowy opis działania | Czas realizacji | Osoby odpowiedzialne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzenie do projektu | Koordynator zapoznaje nauczycieli z przebiegiem projektu. Wspólnie ustalają kontrakt. | wrzesień/październik 2015 | koordynator projektu |
| 2. | Omówienie z dziećmi lektury: Legenda o Januszu. | Nauczyciele omawiają z dziećmi treść legendy. Opracowują scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących wg własnego pomysłu. | październik/listopad 2015 | koordynator projektu, przedszkolny koordynator projektu |
| 3. | Wycieczka pt: Na starym mieście - tu wszystko się zaczęło – zwiedzanie najstarszej części Łodzi; starego rynku, Kościoła pw NMP, odnajdywanie miejsc przedstawionych w kartach pracy. | - przedszkolaki w grupach wypełniają karty pracy (w każdej karcie pracy znajdują się 3 zdania dotyczące zwiedzanych miejsc, obiektów); | październik - listopad 2015 | koordynator projektu, przedszkolny koordynator projektu |
| 4. | Działania plastyczne | Nauczyciele na zajęciach plastycznych proponują dzieciom wykonanie prac samodzielnie lub w grupach, przedstawiających obiekty związane z początkiem Łodzi lub obrazujące treść legendy o Januszu. Wykonują zdjęcia w trakcie tworzenia prac plastycznych. | styczeń/luty 2016 | koordynator projektu, przedszkolny koordynator projektu |
| 5. | Odkrywamy Łodź – zajęcia z zkresu edukacji regionalnej w przedszkolach połączone z poznawaniem ciekawych miejsc Łodzi. | Nauczyciele przygotowują i prowadzą zajęcia otwarte z zakresu edukacji regionalnej z wykorzystaniem metod aktywizujących, pracy w grupie. | luty/marzec 2016 | koordynator projektu, przedszkolny koordynator projektu |
| 6. | Spacerkiem po Łodzi. Wycieczka/spacer z przewodnikiem. Miejsce do ustalenia z koordynatorem. | Dzieci zwiedzają wybrane przez siebie miejsce spośród kilku propozycji. W trakcie spaceru nauczyciel fotografuje wskazane przez dzieci miejsca. | Kwiecień/maj 2016 | koordynator projektu, przedszkolny koordynator projektu |
| 7. | Uroczyste podsumowanie działań projektowych | - prezentacje multimedialne (kilkuosobowe grupy reprezentujące przedszkola; 3 minuty – maksymalnie 12 slajdów ukazujących uczestnictwo dzieci w projekcie) - wystawa prac plastycznych dzieci - wręczenie dyplomów, podziękowań, itp. - miniatura sceniczna – występ uczniów – uświetnienie uroczystości (5-10 minut) | czerwiec 2016 | koordynator projektu, asystent projektu, szkolny koordynator projektu |
| 8. | Publikacja | Zredagowanie publikacji po projekcie – upowszechnienie rezultatów projektu, scenariuszy nauczycieli | wrzesień 2016 | koordynator projektu |